## Hoja1
Ref	Tarefa	Duración	T. Anterior	T. Posterior

1	analisis de requerimientos de la aplicacion	80		2
2	diseño de la bd	60	1	3
3	Diseño do entorno gráfico	60
4	desarollo de estructura general de la bd	80	2	4
5	dsearollo de aplicacion web con nodejs parte modelos	80	3	6
6	dsearollo de aplicacion web con nodejs parte controladores	80	3	6
7	Pruevas de funcionalidad generica(usuarios,loguin etc)	40	4	7
8	Confección entorno gráfico(html) parte vistas	80	6	9
9	Confección entorno gráfico(html) parte plantillas	80	6	9
10	desarrollo de la api cliente	80	7	10
11	desarrollo de la base de datos parte cliente	80	7	11
12	Pruevas de funcionalidad	80	10	12
13	pruevas integracion con entorno grafico	40	11	13
14	dsarollo de la api servidor	80
15	desarrollo de la base de datos parte servidor	80
16	desarrollo del sistema de monitoreo a distancia	80
17	desarrollo del sistema de copias de seguridad programadas	80
18	Implementación de pasarela de pago a través de web.	40
19	pruebas de integracion del conjunto de apis	40
20	instalacion en rasberypi	40
21	pruevas de carga y monitorizacion	80

	total horas	1440	9	meses
			160	mes
	Análisis y selección de especificaciones.	20	2	sep
	Análisis de procesos	20	2	sep
	Definición de especificaciones	20	2	sep
	Diseño de proceso mediante tecnología Workflow	20	2	sep
	diseño de la bd	60	2	sep
	Diseño do entorno gráfico	60	2	sep
	desarollo de estructura general de la bd	80	2	oct
	dsearollo de aplicacion web con nodejs parte modelos	80	2	oct
	dsearollo de aplicacion web con nodejs parte controladores	80	2	nov